## Timeline
Timeline Project Number Plate Detection
(Total estimasi: ± 3 bulan / 12 minggu)
No | Tahap Pekerjaan | Persentase | Estimasi Durasi | Tanggal (2025)
1 | Analisis Kebutuhan & Desain Arsitektur | 10% | 10 hari | 01 Jan – 10 Jan
2 | Desain Topologi Jaringan & VLAN Planning | 5% | 2 hari | 10 Jan – 12 Jan
3 | Pengadaan Perangkat & Material | 15% | 7 hari | 07 Jan – 13 Jan
4 | Instalasi Fisik (Kamera, Kabel, PoE, PC) | 15% | 7 hari | 14 Jan – 20 Jan
5 | Konfigurasi Jaringan & VLAN | 10% | 4 hari | 21 Jan – 24 Jan
6 | Instalasi Software ANPR & Integrasi API | 20% | 10 hari | 25 Jan – 03 Feb
7 | Pembuatan Database & Form Registrasi | 10% | 5 hari | 04 Feb – 08 Feb
8 | Integrasi Lampu/Relay (Aksi Otomatis) | 5% | 2 hari | 09 Feb – 10 Feb
9 | Uji Coba Lapangan (Testing & Debugging) | 5% | 3 hari | 11 Feb – 13 Feb
10 | Pelatihan Pengguna & Dokumentasi | 5% | 2 hari | 14 Feb – 15 Feb
11 | Go-Live & Monitoring Awal | — | 3 hari | 16 Feb – 18 Feb

## Timeline1
| Agustus | [29 empty] | September
Task / Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Analisis Kebutuhan
Desain Topologi & VLAN
Pengadaan Perangkat
Instalasi Fisik Perangkat
Konfigurasi Jaringan & VLAN
Data collecting for AI
Pelatihan data
Pembuat Algoritma ANPR system
Pembuatan Desain DB & Form
Integrasi Lampu/Relay
Uji Coba Lapangan